## Полная память проекта MemoryCare

Сводка на 12 августа 2026 · всё, что зафиксировано по проекту

Этот документ — оглавление архива и одновременно полная выгрузка того, что известно и решено по проекту. Если понадобится ввести в курс дела нового человека, инвестора или просто восстановить контекст через полгода — читать надо отсюда.

## Что лежит в архиве

01 — Пакет документов на русском. Основной комплект, версия 3.2 от 7 августа: обзор пакета, бизнес-план версии 4.0, конкурентный анализ, план выхода на рынок, SWOT, стратегия роста на годы два-пять, протокол решений, отчёт консультативного совета, шесть задачников по ролям, протокол полевого визита, материалы для найма, заполненный бриф дизайнеру на армянском и финансовая модель версии 6.0. Всё продублировано в PDF.

02 — Инвесторский пакет на английском. Те же шестнадцать документов, переписанные деловым английским для потенциального инвестора, плюс финансовая модель с переведёнными подписями.

03 — Документы августа. То, что появилось после сборки основного пакета: общий задачник основателей, полный задачник юристу, новый задачник бухгалтеру, пакет обновлений дизайнеру на армянском и русском, техническое задание разработчикам версии 2.0 со скриншотом требований банка, замечания к договору разработки, протокол «Химия и камень», инструкция по настройке HubSpot и справочник по снабжению в формате веб-страницы.

04 — Исходный архив проекта. То, что было до начала работы: репозиторий сайта-опросника, сырые материалы, ранние заметки.

05 — Входящие документы. Типовой договор от разработчиков и счёт на садовый инвентарь от 12 августа.

## Что за компания

MemoryCare LLC — подписочный сервис профессионального ухода за семейными местами памяти на кладбищах Еревана.

Основной клиент — армянская диаспора в США, Европе и России. Человек живёт за тысячи километров, не может приехать и проверить, ухожена ли могила его родителей. Он покупает не уборку — уборку в Ереване сделает кто угодно за десять тысяч драм. Он покупает доказательство: фотовидеоотчёт с GPS и датой, регулярность и компанию, с которой можно судиться. Второй сегмент — состоятельные семьи в самом Ереване.

Владелец и генеральный директор — Давид Амбарцумян, компания принадлежит ему полностью, он же финансирует проект. Хайк Манукян — CBDO, отвечает за развитие, продажи и операционное управление.

## Продуктовая линейка

Четыре продукта, действующая редакция от 7 августа.

Զննում (Осмотр) — 20 000 драм, разовый. Выезд, фотовидеофиксация состояния участка, список рекомендуемых работ с ценами. Уборка не производится. Сумма засчитывается в любой пакет при покупке в течение 30 дней. Двойная роль: психологический мост для сомневающегося клиента и разведка для нас — фиксируется точная GPS-точка участка, по которой потом навигируются бригады.

Էքսպրես խնամք (Экспресс) — 60 000 драм, один глубокий визит. Засчитывается в подписку в течение 60 дней. Если клиент не перешёл — повторный Экспресс в том же году стоит 40 000.

Օպտիմալ խնամք (Оптимальный) — 180 000 драм, два глубоких визита и четыре лёгких.

Մաքսիմում խնամք (Максимум) — 240 000 драм, три глубоких и шесть лёгких, девять визитов в год, маржа около пятидесяти процентов.

Слово «ежемесячно» в материалах не используется — обещаем конкретное число визитов, а не календарную регулярность.

## Действующие правила проекта

Неизменный закон. Обсуждать с Хайком всё, каждый пункт спрашивать, никаких молчаливых решений за него.

Название пишется одним словом — MemoryCare. Юридическое лицо — MemoryCare LLC. Это единственное, что не меняется ни при каких условиях; логотип и палитра — территория дизайнера.

Слоган: «Honoring Memory, Caring for Loved Ones.»

Терминология: везде «ընտանեկան սրբատեղի» — семейное место памяти, вместо «շիրիմ». Исключение — поисковые площадки вроде list.am, где люди ищут словом «շիրիմ».

Доли и финансирование не обсуждаются. Компания на сто процентов принадлежит Давиду. Когда и сколько средств нужно — он вносит. Компенсация Хайка в документах не упоминается.

Пересборка документов — только по прямой команде. Замечания копятся в реестре.

## Хронология решений

6 августа. Собран стартовый пакет и финансовая модель. Приняты: Экспресс 60 000 окончательно, тяжёлая бригада три человека, буферы плюс сорок процентов, контент и съёмка 500 000 разово на первые три месяца, субаккаунты «Семейный круг» с запуска как отличие от конкурента Tending. Совет зафиксировал: база рынка 12–18 тысяч семей, лестница стоимости привлечения, зарплаты полевых в net с коэффициентом 1,35, страхование и резерв 500 000 до пилота, критерий продолжения проекта, первый год планово убыточен.

6 августа, вечер. Бриф дизайнеру: главная цель сайта — заявка на бесплатную консультацию, а не прямая покупка. Три языка вместо четырёх. Роли: Хайк — CBDO, Давид — CEO.

7 августа. Пересборка в версию 3.2. Реферальная награда изменена на цветы к памятной дате с фотоотчётом. Максимум пересобран в три плюс шесть. Появился четвёртый тариф Զննում. Выдан английский инвесторский пакет.

10 августа. Подключены рабочие сервисы, выбран HubSpot как CRM. Юрист выяснил главное: операторов кладбищ в Армении нет, эту функцию выполняет муниципалитет, и для работы достаточно разрешения клиента. Это сняло главный риск проекта — рамочный договор ни с кем не нужен. Взамен появилась задача: пункт в оферте о полномочиях клиента распоряжаться участком. Уточнён критерий продолжения: отсчёт с 1 сентября, рубеж 31 декабря, порог 40 платящих, считаются только годовые подписки. Форд решено арендовать на Давида как физлицо. Налоговые вопросы закреплены за бухгалтером, не за юристом.

11 августа. Давид открыл корпоративный счёт в Америабанке, эквайринг подключается вместе со счётом: Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, ArCa. Банк предъявил восемь требований к сайту до включения приёма карт. Выдано пересобранное техническое задание разработчикам. Проведено исследование по химии и камню.

12 августа. Разобран типовой договор от разработчиков — подготовлены замечания. Собран справочник по снабжению. Куплен садовый инвентарь Gardena на 103 320 драм.

## Текущий статус

Юридическое лицо зарегистрировано, счёт открыт, эквайринг в процессе подключения.

Платформа в разработке, готовность около 20 сентября. Тестовая версия доступна на mc.makyan.com — построена на старой линейке тарифов и содержит демонстрационные данные, требует правок.

Дизайнер передаёт первые файлы 14 августа, встреча 15-го. Договор подписывается после — предоплаты нет, схему предложил он сам.

Договор с разработчиками не подписан, работы идут. Замечания к их типовому договору подготовлены.

Бухгалтер не найден, дедлайн 20 августа.

Объявление о найме мастера опубликовано, идут собеседования.

Репетиционные выезды — 17–19 августа. Пилот из пяти-десяти платных визитов — сентябрь, в поле работают оба основателя плюс один наёмный мастер, максимум на этот объём.

## Ключевые цифры финансовой модели версии 6.0

Курс 365 драм за доллар. Налог с оборота 10 процентов, порог НДС 115 миллионов драм, переход на общий режим заложен на третий год.

Сценарий первого года — 220 клиентов. Кривая роста по годам: плюс 120, 90, 65 и 50 процентов.

Зарплаты в net: водитель-техник 400 000, мастер 300 000, лёгкая команда 450 000. Коэффициент нагрузки 1,35 — оценочный, требует подтверждения бухгалтером.

Разовые расходы запуска: дизайнер 1 000 000, разработка 1 200 000, контент 500 000.

Постоянные накладные в месяц: юрист 200 000, административные и CRM около 55 000, бухгалтер 55 000, программное обеспечение около 44 000, страхование ответственности 25 000 оценочно, аренда автомобиля с топливом 112 500.

Результат: первый год убыточен примерно на 1,7 миллиона драм, пятый год — около плюс 306 тысяч долларов по EBITDA.

Чего в модели нет: комиссии банка по иностранным картам, страхования работников, разовой закупки снаряжения, стоимости переводов сайта.

## Что известно про камень и химию

На ереванских кладбищах четыре породы: гранит, лалвар (красный гранит из Лори, силикатная группа), базальт и туф.

Хлор и кислота запрещены на всех четырёх. Хлор оставляет натриевые соли в порах, они кристаллизуются внутри камня и разрывают его. На туфе это особенно разрушительно: пористость двадцать восемь процентов, водопоглощение шестнадцать, есть цеолиты и набухающие глины — камень выглядит чистым один сезон, а за одну-пять зим начинает отслаиваться вместе с резьбой. Необратимо. Кислота на базальте даёт необратимое железное цветение по всей плите.

Отраслевой эталон против мха и лишайника — биоциды на четвертичных аммониевых соединениях, продукт-эталон D/2, в Армению не поставляется. Локально подтверждённо доступен Kärcher RM 623, нейтральный, 7 800 драм за пять литров.

Мойку высокого давления не используем — она вымывает швы и сбивает полировку.

## Календарь ближайших дат

14 августа — файлы от дизайнера. 15-го — встреча с ним. 16-го — трудовые документы от юриста. 17-го — корпоративный телефон. 17–19 августа — репетиционные выезды. 20 августа — бухгалтер и краткий договор для пилотных клиентов. 25 августа — страхование и резерв. 1 сентября — точка отсчёта критерия продолжения. 10 сентября — юридический пакет платформы. Около 20 сентября — готовность платформы и подача сайта в банк. 30 сентября — разбор пилота. Начало октября — ожидаемое включение приёма карт. 31 декабря — рубеж по числу подписчиков. 12 января — сверка с Давидом.

## Открытые вопросы

Как принимать деньги от диаспорного клиента на сентябрьском пилоте, когда онлайн-оплаты ещё нет.

Где хранятся инвентарь и машина между сменами.

Четыре цифры для модели: комиссия по иностранным картам, стоимость страхования работников, смета на снаряжение, стоимость переводов.

Назначение остроконечной лопаты в счёте от 12 августа.

Что предложит дизайнер 14 августа и укладывается ли это в сроки разработчиков.