# MemoryCare — Бизнес-план v4.0

Memory Care LLC · Ереван · «Honoring Memory, Caring for Loved Ones.» Версия 4.0 · 06.08.2026 · Конфиденциально Включает: все правки владельца от 06.08.2026 и решения по итогам экспертного совета (6 консулов, отчёт — документ 08). При конфликте со старыми версиями главнее v4.0.

## 0. Резюме

MemoryCare — подписочный сервис премиального ухода за семейными захоронениями в Армении с верифицируемой фото/видеоотчётностью (GPS + дата) через личный кабинет. Компания на 100% принадлежит Давиду Амбарцумяну (CEO); он финансирует проект траншами по потребности. CBDO и операционное руководство — Хайк Манукян.

Год 1 — только уход/уборка + отчёты. QR-страница памяти — Год 2. С запуска платформы (~45 дней) работает «Семейный круг»: клиент приглашает родственников в субаккаунты — они видят отчёты и могут заказывать разовые сервисы. Реферальная награда (решение 07.08): сервис-подарок «цветы к памятной дате» с фотоотчётом (себестоимость ~3–5 тыс. ֏, высокая эмоциональная ценность; прежняя идея «бесплатный лёгкий визит обоим» отменена — субаккаунт смотрит тот же участок, визит ему не нужен).

Ключевые цифры (модель v6.0 с решениями 07.08, базовая кривая): клиенты на конец года: 192 → 423 → 803 → 1 326 → 1 990 · выручка: 34,6 → 76,1 → 144,6 → 238,7 → 358,2 млн ֏ · EBITDA: −1,7 млн ֏ (Год 1, инвестиционный) → +$48,5 тыс. → +$103,8 тыс. → +$195,9 тыс. → +$306,4 тыс. · пиковая потребность ≈ 5,0 млн ֏ (≈ $13,8 тыс. с резервами) · НДС-режим с Года 3 · пенетрация SAM к Году 5 — 13%.

Год 1 планово-убыточен на ~1,7 млн ֏ — цена команды из трёх человек, CAC-лестницы и страхования с первого дня; контроль — kill-критерий (§8). Амбициозная цель команды: 90+ платящих к 16-й неделе, конверсия заявка→оплата ≥40%; базовый план для денег — 30–50/25%.

## 1. Продукт и бренд

Четыре продукта (цены единые, без доплат за площадь и разницы «местный/диаспора»). Клиентские названия (арм.): «Ըննում» / «Էքսպրես խնամք» / «Օպտիմալ խնամք» / «Մաքսիմում խնամք». В клиентских материалах — термин «ընտանեկան սրբատեղի»; слово «бестселлер» не используем («առաջատար»).

| Продукт | Состав | Цена ֏ | ≈$ | Микс подписок | Маржа* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зннум (Осмотр) — НОВЫЙ | 1 визит + фото/видеоотчёт состояния + список работ | 20 000 | 55 | вне микса | ~70% |
| Экспресс | 1 тяжёлый (уборка) | 60 000 | 164 | 15% | ~50% |
| Оптимальный — флагман | 2 тяж + 4 лёгк | 180 000 | 493 | 55% | ~54% |
| Максимум | 3 тяж + 6 лёгк (9 визитов, решение 07.08) | 240 000 | 658 | 30% | ~50% |

*Маржа консервативная. Blended-цена подписок 180 000 ֏. Состав Максимума оптимизирован с 4Т8Л (маржа была 36%) до 3Т6Л — обещание «ежемесячно» из описания убрано.

Роль «Зннум» (решение 07.08) — двойная. (1) Психологический мост: снимает порог входа для тех, кто не готов сразу к годовой предоплате, — знакомство с качеством отчёта за 20 000; отчёт содержит список рекомендуемых работ с ценами — естественный апсейл; зачёт 20 000 в любой пакет за 30 дней. (2) Операционная разведка: осмотр локализует участок и фиксирует GPS-метку в карточке клиента — рабочие команды не тратят время на поиск могилы, что поддерживает плановую производительность 2,5–3,5 точки/день. Выполняет лёгкая команда (себестоимость ~4 100 ֏). В финмодели выручка «Зннум» консервативно не учтена.

Экспресс: зачёт в подписку 60 дней; без перехода — повторный Экспресс в тот же год за 40 000 ֏.

Бренд: MemoryCare (слитно) · слоган «Honoring Memory, Caring for Loved Ones.» · символ: незабудка + армянский символ вечности между ладоней (дизайнер свободен предложить иное; неприкосновенно только название MemoryCare) · палитра олива/антрацит/тёплый белый (желательна, не догма). Дизайнер: 1 000 000 ֏ разово, ~месяц.

Платформа (программисты, 1 200 000 ֏ разово, ~45 дней): 4 продукта с механиками зачётов, оплата международными картами (Америабанк), кабинет, фото/видео/GPS-отчёты, 3 языка (ARM/ENG/RUS), мобайл-фёрст, «Семейный круг» (субаккаунты + награда «цветы к дате»), юрпакет. Главный CTA — заявка на бесплатную консультацию; оплата — вторичный путь.

## 2. Рынок

SAM (консенсус совета, принят 06.08.2026): база 12–18 тыс. семей (низ 6–8 тыс., верх 25–35 тыс.). Методология снизу вверх: постсоветская эмиграция из Армении (~300–600 тыс. домохозяйств) → доля с могилами в Ереване → фильтры потребности, платёжеспособности и достижимости каналами (4–10 тыс.) + локальный премиум Еревана (2–5 тыс.). Кросс-проверка потоком: ~8–9 тыс. новых захоронений в Ереване в год. План Года 5 (1 990 клиентов) = ~13% пенетрации базы — амбициозно, но в норме категории.

Валидация: опрос 17 ответов (59% диаспора) — WTP $50–100/визит; Оптимальный ($82) и Максимум ($55) в диапазоне, Экспресс ($164) — премиальный разовый, смягчён зачётом в подписку. 0 из 6 пробовавших существующие решения довольны. Далее: пилот с ≥1 клиентом диаспоры (сентябрь).

Конкуренция: в Армении — только частники без бренда и отчётности; в мире модель доказана (Tending, Grabpflege, Styks, GraveCareUkraine — документ 02). Наш стек «фото+видео+GPS+кабинет+Семейный круг» целиком не собран ни у кого.

## 3. Операционная модель

Тяжёлая команда — 3 человека: водитель-мастер 400 000 + два мастера по 300 000 = 1 000 000 ֏/мес net; полная стоимость с налогами (gross-up ×1,35, подтвердит бухгалтер) ≈ 1 350 000 ֏/мес + буфер расходников 102 200 (+40%) + авто 112 500. Роль третьего человека — ответственный за отчёт (съёмка — это продукт). Лёгкая команда — 1 человек, 450 000 net ≈ 607 500 gross + буфер 30 660.

Мощность: тяжёлая 2,5→3,5 точек/день, лёгкая 6→8. Наём всех команд — только по триггеру загрузки ≥85% (решение 06.08). К Году 5 — 6 тяжёлых + 5 лёгких команд; с Года 3 управленческий слой (диспетчер, супервайзер) нанимается с опережением.

Пилот (сентябрь): Хайк + 2 мастера (оформленные до первого выхода). Полный состав — после пилота. 5–10 платных визитов по полной цене, ≥1 диаспора, каждый — по протоколу визита (документ 15) с фото/видео/GPS.

Страхование гражданской ответственности — до пилота + резерв инцидентов 500 000 ֏.

## 4. Экономика (модель v6.0)

Накладные ~500 тыс. ֏/мес: юрист 200 000 · админ/CRM 54 750 · бухгалтер 55 000 · Claude Max 43 800 · страхование ~25 000. Маркетинг — CAC-лестница: 146 000 ֏/мес (мес 1–4) → $1 500/мес (мес 5–12) → $4 000/мес (Год 2) → 10% выручки (Годы 3–5); ступень открывается только при blended CAC ≤ 25 000 ֏. Разовые (одноразовые платежи): дизайнер 1 000 000 (мес 1) · программисты 1 200 000 (мес 1–2) · контент/SMM/интеграции 500 000 (равными частями, мес 1–3). Резерв возвратов 3% выручки.

Налоги: Год 1–2 — 10% с оборота (⚠ подтвердить меморандумом юриста до 13.08); с Года 3 выручка пробивает порог 115 млн ֏ → НДС 20% + налог на прибыль 18% — заложено в модели, решение о ценах при переходе — за год до него.

Финансирование: пиковая потребность 3,5 млн ֏, с резервами (28% + инцидентный 500 тыс.) ≈ **5,0 млн ֏ ($13,8 тыс.)**. Давид финансирует траншами по потребности. Kill-критерий (принят 06.08): менее 40 платящих клиентов к 4-му месяцу после коммерческого запуска → стоп и пересборка модели, а не пополнение.

## 5. Доверие

Слой доверия до платного трафика: реальные контакты (телефон + info@memorycare.am — эта неделя), реквизиты, кейсы до/после с пилота, видеоотзыв клиента диаспоры, публично показанное основание работы на кладбище, якорь цены. Предложение совета «плати после первого отчёта» — зафиксировано как предложение к обсуждению, не принято; решение после пилота.

## 6. Дорожная карта

Ворота (сейчас): рамочный договор с оператором кладбища (цель — договор, не письмо; первый контакт ≤1 недели) · налоговый меморандум 13.08 · подписи договоров подрядчиков (эта неделя) · эквайринг Америабанк (Давид, 07.08) · бухгалтер до 20.08 · контакты сайта (Хайк, эта неделя). Подготовка (параллельно): дизайн ~4 нед · платформа ~6–7 нед · наём 2 мастеров пилота · протокол визита · юрпакет платформы. Пилот (сентябрь): 5–10 платных визитов, материалы доверия, проверка мощности и себестоимости. Мягкий запуск → платный маркетинг: по GTM (документ 03), 16 недель, KPI CAC ≤ 25 000 ֏.

## 7. Риски (топ)

- Доступ на кладбище (экзистенциальный) — договор с оператором, дедлайн контакта 1 неделя. 2. Год 1 убыточен — покрыт финансированием, контроль kill-критерием. 3. Маржа «Максимума» ~36% — пересмотр после пилота. 4. Холодное доверие диаспоры — слой доверия + опция «после первого отчёта» в обсуждении. 5. НДС-переход Года 3 — решение о ценах заранее. 6. Права на код/макеты — переход по вехам оплаты в договорах. 7. Зависимость от ключевых людей и подрядчиков — вехи, резервная скамейка, документированные процессы. 8. Репутационная асимметрия — страхование, резерв, протокол реакции <24 ч.

## 8. Управление

Владелец — Давид Амбарцумян, CEO (100%, финансирование траншами по потребности). Хайк Манукян — CBDO, операционное руководство. Еженедельный ритуал: понедельник — цифры (продажи, CAC по каналам, загрузка команд, качество отчётов), решения «масштабировать/чинить/убить». Задачники ролей — документы 09–14, отсортированы по важности. Kill-критерий: <40 платящих к месяцу 4 после запуска → стоп и пересборка (амбициозная цель 90/16 недель на kill-критерий не влияет — контроль по базовому плану).