# MemoryCare — Стратегия развития: Годы 2–5 (v2)

06.08.2026 (вечер) · База: модель v6.0, базовая кривая совета (+120/+90/+65/+50%), SAM-база 12–18 тыс. семей. Клиенты на конец года: 192 → 423 → 803 → 1 326 → 1 990 (пенетрация базы SAM ~13%).

## Принцип

Один новый двигатель роста в год поверх доказанного предыдущего; вход в год — только через gate. Полевые команды нанимаются по триггеру ≥85%, управленческий слой с Года 3 — с опережением (консенсус совета).

## Год 2 (~423 клиента · выручка ~76 млн ֏ · EBITDA ≈ +$36 тыс. · 2 тяжёлые + 2 лёгкие команды)

Gate: 150+ клиентов, продления ≥85%, пилотные когорты NPS ≥8, kill-критерий Года 1 не сработал. Двигатель — «Семейный круг» на полную мощность + партнёрская сеть. Реферальный контур (K-фактор ≥0,3, конверсия субаккаунт→клиент ≥10%) становится главным дешёвым каналом; церкви/AGBU выходят из пилота в систему (цель 20% новых клиентов). Маркетинг $4 000/мес по лестнице. Также: QR-мемориал — запуск только отдельным решением владельца (техническая база готова); решение по «плати после первого отчёта» по данным пилота; пересмотр вопроса доплат за площадь (~6 мес после запуска); вторая тяжёлая команда — по триггеру (~середина года); факт-vs-план ежемесячно.

## Год 3 (~803 клиента · выручка ~145 млн ֏ · EBITDA ≈ +$94 тыс. · ПЕРЕХОД НА НДС · 3 тяжёлые + 2–3 лёгкие)

Gate: Ереван прибыален 4 квартала подряд, процессы задокументированы, реферальный контур работает. Двигатель — второй город (кандидат по данным заявок «не-Ереван» с платформы; базовые варианты: Гюмри или Эчмиадзин/Аштарак). Критерий: 40+ клиентов и операционный ноль за 6 месяцев, иначе сворачиваем. Критическое: выручка пробивает 115 млн ֏ → НДС 20% + налог на прибыль 18%. Решение о ценах (поднимать ли на ~8–15% или поглощать) принимается в конце Года 2 — за год до перехода. Опережающий наём: диспетчер + супервайзер полевых команд. Также: долгосрочные пакеты (3–5 лет предоплаты со скидкой, немецкая модель Dauergrabpflege — юридическая упаковка через юриста), B2B-рефералы с ритуальными агентствами и мастерскими памятников.

## Год 4 (~1 326 клиентов · выручка ~239 млн ֏ · EBITDA ≈ +$174 тыс. · 4–5 тяжёлых + 3–4 лёгкие)

Gate: 2 города прибыльны, НДС-переход пережит без потери маржи ниже 45% валовой, продления ≥80%. Двигатель — B2B и новые форматы: корпоративно-общинные контракты (уход за секциями по договору с общинами/фондами — десятки участков одним контрактом), реставрация как отдельный прайс, подарочные сертификаты к сезонным датам. 3-й город при выполнении критериев.

## Год 5 (~1 990 клиентов · выручка ~358 млн ֏ · EBITDA ≈ +$277 тыс. · 6 тяжёлых + 5 лёгких)

Gate: 3 города, операционный директор (не основатели в поле), стабильные продления. Двигатель — консолидация категории: национальное покрытие (4–5 городов) и позиция «стандарт ухода за местами памяти в Армении». К концу года компания — актив с ~2 000 подписчиков, платформой, брендом и процессами: стратегическое решение владельца — расти дальше / дивиденды / продажа стратегу. (White-label для других диаспор — только при явном входящем интересе.)

## Сквозные правила

Gate не пройден — год сдвигается, не отменяется. · Цены пересматриваются раз в год к сезону продлений (уведомление за 60 дней); отдельно — решение НДС-перехода в конце Года 2. · Маркетинг держится в 8–12% выручки. · Управленческий слой нанимается с опережением, полевой — по триггеру. · Ежегодная актуализация этого документа и модели фактом (декабрь, Хайк).