# Задачник — Хайк (операционное руководство)

06.08.2026 · Отсортировано по важности. Формат: задача → срок → критерий «сделано».

## Критично (блокирует старт)

- Контроль договора с кладбищем. Срок: первый контакт ≤13.08, доклад 20.08. Сделано: договор или письменная позиция оператора на руках. (Исполняет юрист, ты — контроль и эскалация: при молчании — личный визит вместе с юристом.)

- Подписи договоров дизайнера и программистов. Срок: до 08.08. Сделано: оба подписаны, права на код/макеты — по вехам оплаты, исходники — условие приёмки.

- Реальные контакты на сайте. Срок: эта неделя. Сделано: рабочий телефон + info@memorycare.am вместо плейсхолдера и Gmail.

- Наём бухгалтера. Срок: до 20.08. Сделано: бухгалтер вышел, получил ТЗ (см. задачник бухгалтера); до выхода первичка складывается у юриста.

- Тестовый платёж зарубежной картой (совместно с Давидом и программистами). Срок: как только Америабанк даст доступ. Сделано: платёж картой США/ЕС прошёл до конца.

## Высокий приоритет

- Наём 2 мастеров пилота по объявлению (документ 16). Срок: до конца августа. Сделано: 2 человека отобраны, трудовое оформление подготовлено (выход — после решения по кладбищу).

- Обучение по протоколу визита (документ 15) + 2 тренировочных визита на «своих» участках. Сделано: тренировочные отчёты сняты по протоколу без замечаний.

- Пилот (сентябрь): 5–10 платных визитов составом «ты + 2 мастера», ≥1–2 клиента диаспоры, всё по полной цене. Сделано: 3+ публикуемых кейса, 2+ отзыва, 1+ диаспоральный; замер фактического времени визита и расходников.

- Сбор цен 5–10 частников (звонок как клиент). Срок: до пилота. Сделано: таблица цен для якоря в маркетинге.

- Разбор пилота с Давидом: себестоимость факта vs модель, маржа «Максимума», решение по «плати после первого отчёта», состав команды. Сделано: протокол решений после пилота.

## Средний приоритет

- Органический посев по диаспоральным группам после пилота (готовые списки и посты — GTM, шаги 16–17); 3–4 группы/день, языки по стране.

- Партнёрства: 5 писем (церкви LA/Марсель/Москва, AGBU, медиа) → цель 1 подтверждённое партнёрство.

- Еженедельный понедельничный разбор цифр (продажи, CAC, загрузка, качество отчётов) — с первого дня мягкого запуска.

- Сезонный календарь касаний (Мерелоц, Задик, Вардавар, 24.04, Новый год) — подготовка за 3 недели до даты.

- Контроль kill-критерия: <40 платящих к месяцу 4 после запуска → созвать разбор с Давидом (стоп и пересборка, не долив).