# Задачник — Юрист (Айк Айрапетян)

06.08.2026 · Отсортировано по важности.

## Критично

- Кладбище — рамочный договор с оператором (решение 06.08: цель — договор, не письмо). Первый контакт ≤13.08, доклад 20.08. В договоре/позиции обязательно: (а) право коммерческой бригады работать по поручению семьи; (б) есть ли эксклюзив/концессия оператора; (в) въезд и парковка авто; (г) доступ к воде; (д) вывоз мусора; (е) фото/видеосъёмка; (ж) статус относительно смотрителей и частников. Если молчание >2 недель — личный визит с Хайком/Давидом.

- Договоры дизайнера и программистов — к подписи до 08.08. Обязательные пункты: вехи и порядок приёмки; переход исключительных прав на код/макеты/исходники по мере оплаты вех (не «после полной оплаты»); передача git/Figma как условие приёмки; ретроактивная оговорка на уже выполненные работы; оплата частями (например 30/40/30); возможность паузы при отрицательном ответе кладбища.

- Налоговый меморандум — до 13.08 (1 страница, письменно): подтверждение режима 10% с оборота; порог НДС 115 млн ֏ и порядок перехода; требование онлайн-кассы/фискализации при карточных платежах из-за рубежа; момент признания выручки при годовой предоплате (касса vs deferred) — предварительная позиция до бухгалтера.

## Высокий приоритет

- Страхование гражданской ответственности — до пилота (порча имущества/соседних могил при работах): подбор полиса, оформление. Плюс фиксация резерва инцидентов 500 000 ֏ решением владельца.

- Юрпакет платформы — до первого платежа: публичная оферта для клиентов США/ЕС (возвраты pro-rata, отказ 14 дней, автопродление только с явным согласием, юрисдикция); privacy policy EN/FR (GDPR применим: сайт на FR/EN, карты ЕС); согласия субаккаунтов «Семейного круга» (субаккаунт принимает оферту при первом входе); протокол съёмки (чужие могилы и посетители в кадр — никогда; блюр в маркетинге).

- Договор аренды авто Давид → компания по рыночной ставке (related-party, документировать рыночность).

- Трудовые договоры полевых сотрудников — шаблон до найма; оформление ДО первого выхода (включая «тестовые дни» — иначе штрафы); фиксация: зарплаты net (400/300/300 тыс.), gross считает бухгалтер.

## Средний приоритет

- Сбор первички по всем тратам в одну папку — до выхода бухгалтера (20.08), затем передача.

- Шаблон клиентского договора/условий для пилота (5–10 визитов по полной цене) — можно упрощённый, но письменный.

- Проверка использования слогана и названия: товарный знак MemoryCare + «Honoring Memory, Caring for Loved Ones.» в Армении — целесообразность регистрации (доклад к концу месяца).