# Общий задачник — Хайк и Давид

MemoryCare · редакция от 11 августа 2026

Один рабочий документ на двоих. Собраны все задачи обоих основателей — из исходных задачников, из записки от десятого августа и из того, что появилось за последние дни.

Задачи сгруппированы по срокам, а не по людям: вы работаете вместе, и порядок здесь важнее разделения. Ответственный указан там, где это существенно.

## Что закрылось за последние дни

Доступ на кладбища. Заключение юриста: операторов кладбищ в Армении нет, эту функцию выполняет муниципалитет, для нашей услуги достаточно разрешения клиента. Рамочный договор больше не нужен, запуск ни от кого не зависит. Осталось получить заключение письменно — оно пойдёт приложением к разговору со страховщиком и основанием для формулировок в оферте.

Банк и эквайринг. Корпоративный счёт в Америабанке открыт, эквайринг подключается вместе с ним: Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, ArCa. Это был единственный пункт, который нельзя было ускорить своими руками.

Объявление о найме опубликовано. Ждём кандидатов.

## Ближайшая неделя: до 17 августа

Всё в этом разделе завязано на репетиционные выезды семнадцатого-девятнадцатого. Если хоть один пункт не закроется, репетиция сдвинется, а за ней и пилот.

Анализ химии — начать сегодня (оба). Самый длинный по срокам пункт и самый рискованный по последствиям. Развёрнутая постановка задачи — в отдельном разделе ниже.

Собеседования и найм мастера (Хайк). Объявление висит. К нему в пакете документов лежит анкета оценки кандидата с тремя проверочными вопросами на отношение к делу — самый показательный про сколотый соседний памятник: ответ «тихо починю и промолчу» означает отказ. Оформление должно предшествовать любому выходу в поле, включая оплачиваемый пробный день.

Смета и закупка инвентаря (оба). Развёрнутый список — в отдельном разделе.

Заказать форму (Хайк). Макет от дизайнера приходит четырнадцатого. Если полный комплект не успевает — печатать временный вариант, хотя бы футболки с логотипом.

Выбрать участок для репетиции (оба). Семейный участок кого-то из вас. Желательно с реальными проблемами — налёт, мох, заросли; идеально чистый памятник ничему не научит и не даст материала для кадра «до и после».

Трудовые документы от юриста — к 16 августа. Плюс журнал инструктажа по технике безопасности: при производственной травме его отсутствие переводит ответственность на работодателя целиком, и страховка этого не смягчает.

Почта info@memorycare.am (Хайк) — одиннадцатого. Корпоративный номер — в понедельник, 17 августа. Номер завести так, чтобы на него встал WhatsApp Business: диаспора не звонит в Армению, она пишет.

Дизайнер: файлы 14-го, встреча 15-го (Хайк). До встречи убедиться, что он знает про четвёртый тариф и новую комплектацию Максимума — бриф уходил до этих решений; пакет обновлений для него подготовлен. На встрече требовать в первую очередь шаблон отчёта и экраны платформы, а не логотип: у разработчиков сорок пять дней, и без макетов они стоят.

Контракт с программистами (Хайк). Связаться с Игорем, уточнить статус. Дедлайн подписания был восьмого и уже прошёл, а работа идёт.

Банк — добрать три вещи (Давид). Тестовые ключи эквайринга, чтобы разработчики встраивали оплату уже сейчас, не дожидаясь активации боевого. Письменно комиссию по иностранным картам — она обычно заметно выше локальной, а наш основной клиент платит из США и ЕС, и в модели этот вычет не заложен. И срок, за который банк проверяет сайт перед включением эквайринга.

## Анализ химии — задача на исследование

Это не покупка, а исследовательская работа, и относиться к ней нужно соответственно. Ошибка в выборе состава не видна сразу: кислота на мраморе или хлор на пористом камне проявляются через месяцы, когда бригада давно уехала, а ущерб уже необратим. Восстановление памятника стоит дороже годовой подписки, а репутационная цена такого случая в нашей сфере не измеряется деньгами вовсе.

Поэтому нужен не список «что купить», а таблица соответствий: какой камень, какое загрязнение, какое средство, какой метод и чего категорически нельзя.

### Шаг первый: какие камни мы вообще встретим

До покупки химии нужно понять, с чем придётся работать. Пройти по ереванским кладбищам и зафиксировать, какие материалы реально преобладают.

Ожидаемый набор: полированный гранит, необработанный или термообработанный гранит, мрамор, базальт, армянский туф, известняк и травертин, бетон и искусственный камень, гранитная крошка. Отдельно — металлические элементы: ограды, кресты, таблички.

Особое внимание пористым породам. Туф и травертин впитывают всё, что на них попадает, — и грязь, и чистящее средство. То, что безопасно смывается с полированного гранита, в пористом камне остаётся внутри и продолжает работать.

### Шаг второй: какие загрязнения бывают

По каждому типу камня нужно понимать характерные загрязнения, потому что средство подбирается под пару «камень плюс загрязнение», а не под камень вообще.

Биологические поражения — мох, лишайник, водоросли, плесень. Атмосферная грязь и пыль. Копоть от свечей и лампад. Птичий помёт, который кислотен сам по себе и разъедает полировку. Ржавые потёки от металлических элементов и креплений. Высолы — белый налёт солей, выходящих из камня изнутри. Потемнение и патина. Остатки клея, краски, скотча от прошлых работ.

### Шаг третий: что можно и чего нельзя по каждой паре

Это ядро исследования. По каждой паре «камень плюс загрязнение» нужен ответ на четыре вопроса: каким средством, каким инструментом, сколько времени выдержки, и что при этом категорически запрещено.

Базовые ограничения, от которых отталкиваться. Кислоты в любом виде, включая бытовые уксус и лимонную кислоту, необратимо растворяют мрамор, известняк и травертин — камень мутнеет и теряет полировку навсегда. Хлор и отбеливатель кажутся эффективными, потому что осветляют пятно, но соли остаются в порах, вытягивают влагу и разрушают камень изнутри; через год он начинает шелушиться. Абразивные порошки и пасты снимают полировку. Металлические щётки оставляют следы, которые не убираются никогда. Мойка высокого давления вымывает швы и сбивает полировку с мягкого камня.

Против биологических поражений отраслевой ориентир — биоцидные составы на четвертичных аммониевых соединениях. Именно ими обрабатывают памятники на военных кладбищах в США, продукт-эталон для поиска аналога — D/2 Biological Solution. Работают медленно, эффект проявляется за недели, зато камень не разрушают. Это надо будет объяснять клиенту заранее, иначе он ждёт мгновенного результата.

### Шаг четвёртый: отдельно надписи, портреты и металл

Часть, которую легче всего испортить и о которой обычно не думают.

Надписи бывают просто гравированные, гравированные с заполнением краской и покрытые сусальным золотом. Заполнение и позолота смываются агрессивным средством за один проход — и восстанавливать их придётся за наш счёт у резчика.

Портреты бывают эмалевые, фотокерамические и лазерной гравировкой по камню. У каждого свои ограничения, а эмаль ещё и трескается от резкого перепада температуры — то есть от холодной воды на нагретой солнцем поверхности.

Металлические ограды и кресты требуют совсем другого подхода: удаление ржавчины, обработка, при необходимости подкраска. Нужно решить, входит ли это в наши услуги вообще, и если да — какими средствами.

### Шаг пятый: что из этого доступно в Ереване

Найти, что из подходящих составов реально продаётся в Армении, по какой цене, каков расход на один памятник — от этого напрямую зависит себестоимость визита и строка расходников в модели. Если чего-то нет в наличии, узнать сроки и стоимость доставки.

Практический ход: спросите у мастерских, которые изготавливают памятники, и у резчиков. Они работают с камнем каждый день и знают, чем его чистят и чем портят, лучше любого магазина бытовой химии. Заодно это первый контакт с людьми, которые потом могут стать партнёрским каналом.

### Шаг шестой: собственные испытания

До первого клиентского визита провести испытания на образцах или на семейном участке: нанести, выдержать, смыть, оценить результат и — что важнее — посмотреть на тот же камень через неделю и через месяц. Зафиксировать в письменном виде.

### Что должно получиться на выходе

Таблица соответствий «камень × загрязнение → средство, метод, выдержка, запреты», список закупки с ценами и расходом, и короткая памятка для бригады, которая ляжет в протокол визита как обязательная часть. Плюс правило, которое уже есть в протоколе: на первом визите к каждому новому памятнику средство тестируется на незаметном участке.

Часть этого исследования — обзор составов, совместимости с типами камня и методик — я могу сделать сам и выдать готовую таблицу, вам останется проверить наличие и цены в Ереване. Скажите, если нужно.

## Химия для травы

Решение принято: изучаем и применяем. Рамки, снимающие с этого риск.

Наносить точечно кистью или аппликатором, не распылять. В ветер не работать. Брать контактные препараты, а не системные почвенные — последние мигрируют с водой, и погибнуть может растение на соседнем участке, к которому мы отношения не имеем. Факт обработки фиксировать в отчёте: если через месяц у соседей что-то засохнет, у нас будет документ с датой и составом.

Выяснить, что разрешено к обороту в Армении, что реально продаётся, цены и расход.

Идея на продажу. Долгосрочно траву решает не химия, а геотекстиль с отсыпкой гравием. Разовая работа, избавляющая от прополки на годы. Стоит посчитать как отдельную платную услугу: клиенту результат, которого не даёт подписка, нам — разовая выручка и меньше работы на следующих визитах.

## Закупка инвентаря

Список составлен под наш протокол: глубокая уборка с мойкой памятника, уход за грунтом и растениями, обязательная фотовидеофиксация. Количества даны на одну бригаду из трёх человек.

### Щётки, скребки, ткани

| Позиция | Кол-во | Назначение и требования |
| --- | --- | --- |
| Щётка мягкая нейлоновая | 3 | Полированный гранит, мрамор. Ворс не жёстче зубной щётки |
| Щётка средней жёсткости | 3 | Необработанный камень, бетонное основание |
| Щётка узкая для букв | 3 | Гравировка, рельеф, углы. Тонкая, типа зубной |
| Щётка на длинной ручке | 1 | Высокие стелы, чтобы не тянуться |
| Скребок пластиковый | 3 | Только пластик или дерево. Металл царапает с первого движения |
| Микрофибра | 10–15 | Мойка и протирка |
| Замша или мягкая безворсовая ткань | 5 | Финишная протирка — она даёт эффект «как новый» на кадре «после» |
| Губки | 6 | Неабразивные, без жёсткого слоя |

### Вода и нанесение

| Позиция | Кол-во | Назначение и требования |
| --- | --- | --- |
| Опрыскиватель помповый | 2 | 5–8 л. Один под чистую воду, один под средство. Обязательно подписать |
| Бак для воды с краном | 1 | 50–100 л, в машину. Закрепить, чтобы не гулял по кузову |
| Канистры | 2–3 | По 20 л, запас и удобство переноски к участку |
| Вёдра | 3–4 | Чистая вода, раствор, грязная вода — не смешивать |
| Мойка высокого давления | 0 | Не покупаем. Вымывает швы, сбивает полировку с мягкого камня |

Запас воды — не перестраховка. Водоснабжение каждое кладбище решает само, и заранее вы не знаете, будет ли вода на конкретном участке. Приехать на глубокую уборку без бака значит сорвать день.

### Грунт, растения, мусор

| Позиция | Кол-во | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Секатор | 2 | Кустарники, сухие ветви |
| Садовые ножницы | 1 | Трава по краям, живая изгородь |
| Грабли малые | 2 | Листья, мусор на гравии |
| Совок садовый | 2 | Подсыпка грунта, посадка |
| Метла и совок | 1 | Плитка, дорожка |
| Мешки для мусора | 50 | Прочные, 100–120 л. Расход большой, брать с запасом |
| Тачка садовая складная | 1 | По необходимости — если от парковки до участка далеко |

### Защита и безопасность

| Позиция | Кол-во | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Перчатки нитриловые | упаковка | Работа с химией |
| Перчатки рабочие | 6 пар | Всё остальное, по 2 пары на человека |
| Очки защитные | 3 | Обязательно: при мойке брызги летят в лицо |
| Респиратор | 3 | При работе с биоцидами |
| Наколенники | 3 | Работа у основания памятника идёт на коленях |
| Аптечка | 1 | В машину |

Средства защиты — не только забота о людях. Юрист отдельным пунктом даст перечень того, что работодатель обязан обеспечить до первого рабочего дня, и они там будут.

### Для съёмки отчёта

| Позиция | Кол-во | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Штатив или держатель для телефона | 1–2 | Ключевая позиция. Протокол требует снимать «после» с тех же точек, что «до». С рук ракурс всегда уезжает, и на отчёте это видно; со штативом пара кадров совпадает идеально — а весь эффект отчёта держится именно на совпадении |
| Метки для точек съёмки | — | Колышки, мел или просто фиксация ориентиров, чтобы вернуться в ту же точку |
| Повербанк | 2 | Заряд перед выездом не ниже 80%, а после 8 фото и 2 видео на нескольких участках его не остаётся |
| Салфетки для объектива | 1 уп. | Пыль и брызги на камере портят кадр незаметно для снимающего |

### Хранение и прочее

Ящик или сумка для инструмента, чтобы всё было в одном месте. Стремянка малая — для высоких памятников и верхних ракурсов съёмки. Рулетка. Маркер и бирки для подписи ёмкостей с химией — путаница здесь стоит дорого.

И отдельный вопрос, который надо решить до найма: где инвентарь и машина стоят между сменами. Возить всё домой шесть дней в неделю неудобно, оставлять в машине на улице — потерять.

### Смета

Ориентир, о котором мы говорили, — от трёхсот до пятисот тысяч драм разово, но проверять надо по факту. В финансовой модели этой строки сейчас нет вовсе. Когда смета будет готова, скажите — внесу отдельной строкой и пересчитаю.

## Форма

Футболка или поло, жилет, кепка, рабочие брюки, обувь; отдельно продумать зимний вариант — работаем круглый год. Три человека по два комплекта: один в стирке, второй на человеке, иначе к среде бригада выглядит хуже, чем в понедельник, а мы продаём в том числе аккуратность. Бейдж с именем по протоколу.

Найти, где в Ереване печатают и шьют, уточнить сроки — печать может занять несколько дней.

## Транспорт

Форд в аренду на Давида как физлицо, ориентировочно до конца сентября, за рулём Хайк.

Три проверки при подписании (Давид): нет ли в договоре проката запрета на коммерческое использование — он встречается почти всегда, и при ДТП страховая на его основании откажет; вписан ли Хайк как допущенный водитель; сохраняются ли чеки за аренду и топливо для последующей компенсации через бухгалтерию.

Дооснастить: фиксация бака с водой, защита салона, огнетушитель, аптечка.

## Карточка кладбища

Вода и вывоз мусора решаются на уровне каждого кладбища. Изучать все заранее не нужно — данные соберутся сами, если добавить их фиксацию в первый визит на новое кладбище, а естественный первый визит у нас это «Զննում».

Фиксировать: есть ли вода, где и платная ли; куда девать мусор; можно ли заезжать машиной и где парковаться; есть ли смотритель и как отнёсся; режим работы; особенности проезда. Через десять-пятнадцать визитов у вас будет справочник по ереванским кладбищам, которого нет ни у кого.

## Люди

Мастер (Хайк) — объявление висит, идут собеседования. Состав бригады на пилот: Хайк, Давид и один наёмный мастер; Хайк за рулём и на отчётах. После пяти-десяти визитов пилота основатели выходят из бригады и нанимается полный состав.

Бухгалтер (Хайк) — дедлайн двадцатое августа, 50–60 тысяч драм в месяц. Пока не найден. От него в первую неделю нужны: письменная учётная политика по признанию выручки от годовых предоплат, точный расчёт нагрузки на зарплаты вместо заложенного коэффициента, приём архива первички у юриста, оформление возмещения за подписку на софт. Налоговые вопросы — режим, порог НДС, фискальные чеки при оплате картой из-за рубежа — тоже его зона и ждут его выхода.

## Подрядчики — что контролируем

Дизайнер. Файлы приходят четырнадцатого, встреча пятнадцатого, договор подписываем после — схему предложил он сам, предоплаты нет. При подписании проверить пункт о ретроактивном покрытии, чтобы права на присланное до подписи тоже стали нашими.

Программисты. Пересобранное техническое задание передано: четыре продукта, требования банка как условие приёмки, разрешение клиента отдельным чекбоксом, интеграция заявок с HubSpot. Контракт не подписан — уточнить у Игоря.

Договоры от подрядчиков приходят от них самих, то есть написаны в их пользу. Юрист проверит. Пять мест, где обычно прячется проблема: права переходят с каждой оплаченной вехи, а не после полной оплаты; исходники в Figma и репозиторий как условие приёмки; ретроактивное покрытие; число включённых итераций правок; порядок расторжения. Отдельно убедиться, что домен memorycare.am и хостинг оформлены на компанию, а не на разработчика.

Юрист. Полный задачник передан со сроками: шестнадцатого августа трудовые документы, двадцатого короткий договор для пилотных клиентов, двадцать пятого страхование обоих видов и резерв, десятого сентября юридический пакет платформы.

## Банк и оплата

Счёт открыт, эквайринг подключается. Дальше последовательность такая: сайт готов около двадцатого сентября → уходит в банк на проверку → банк включает приём карт. Значит первая онлайн-оплата реально в начале октября.

Банк требует от сайта восемь вещей: раздел «О нас», контакты, полное описание услуг, правовые ограничения, реальные цены с валютой, политику конфиденциальности, условия возврата, условия оказания услуги. Это передано разработчикам как условие приёмки — если сайт не пройдёт с первого раза, потеряем недели на переделку.

Открытый вопрос: как на сентябрьском пилоте берём деньги с диаспорного клиента. Онлайн-оплаты ещё не будет, международный перевод для него дорог и неудобен, а диаспорный кейс нам нужен обязательно. Вариант с родственником в Ереване рассматривается.

## Сентябрьский пилот

Пять-десять визитов по полной цене, из них минимум один клиент из диаспоры. Клиенты присматриваются, тёплые контакты есть.

На выходе нужны: три публикуемых кейса, два отзыва, замеренные реальные тайминги и расход материалов.

При выводах держать поправку: тёплые контакты почти не торгуются и не отказывают — они дадут отличные кейсы, но искажённый сигнал по цене. Реакцию на стоимость честнее мерить на холодных.

Разбор с Давидом — тридцатого сентября, стоит в календаре с полной повесткой: юнит-экономика выезда против модели, маржа Максимума на фактических таймингах, два отложенных решения — «плати после первого отчёта» и роль Экспресса, выход основателей из бригады.

## Маркетинг

### Профессиональная съёмка

В модели заложено 500 000 драм на контент, разбитые на первые три месяца. Найти фотографа и видеографа с опытом документальной, а не постановочной съёмки; составить задание; назначить съёмочные дни на пилот.

Что снимать: процесс работы, пары «до и после» с фиксированных ракурсов, портреты команды в форме, машину и оборудование.

И главный кадр, у которого есть срок годности: основатели сами моют памятники. Снять это можно только в сентябре — после пилота вы выходите из бригады, второго шанса не будет. Для диаспоры, которая покупает доверие, а не уборку, такая фотография работает сильнее любого текста.

На выходе: пятнадцать-двадцать обработанных фото, три-пять коротких вертикальных видео, одно видео на минуту-две о компании. Исходники передаются нам как условие приёмки.

Ограничения: чужие могилы и посетители никогда не в кадре; съёмка на участке клиента только с его отдельного письменного согласия, которое готовит юрист.

### Тест спроса своими силами

Объявления от частного лица — на list.am и в фейсбук-группах диаспоры. Идея сильная: опросник ловит намерение, объявление ловит поведение.

Это два разных теста. list.am смотрят живущие в Армении — он проверяет ереванский сегмент. Диаспора там не бывает, она в фейсбуке. Складывать отклики в одну цифру нельзя.

Главный риск — ложный отрицательный результат. Мы продаём не уборку, а подтверждённую заботу на расстоянии: отчёт с GPS, регулярность, компанию, с которой можно судиться. Частное объявление от незнакомца всего этого лишено. Диаспора может не откликнуться не потому, что спроса нет, а потому что незнакомцу не доверяют память родителей — то есть по причине, которую мы как раз и устраняем брендом.

Мерить глубину, а не количество. Сколько дошли до вопроса о цене, сколько назвали конкретное кладбище, сколько согласились на сумму и — самое ценное — сколько спросили «а как я узнаю, что вы там были». Последний вопрос прямо подтверждает нашу главную гипотезу. Возражения фиксировать дословно, они лягут в скрипт продаж и в поле «причина отказа» в CRM.

Форма подачи. На list.am — обычное объявление. В группах диаспоры рекламный текст модераторы снесут за час; там работает пост-история: человек ухаживает за участком своих родителей, знакомые из Штатов попросили посмотреть и их могилы, кому ещё это нужно.

Два жёстких ограничения. Никаких предоплат — деньги только по факту работы. И честные сроки: если человек хочет услугу сейчас, а мы не готовы, говорим прямо и записываем первым. В теме памяти обманутое ожидание стоит дороже любого лида.

### Цены конкурентов

Собрать пять-десять котировок от частников и фирм, запрашивая от своего лица как обычный клиент. Часть звонков уже сделана, разброс оказался большой — это само по себе полезно: там, где нет прозрачной цены, легче продавать не цифру, а понятность. Но нужны крайние точки, самая низкая и самая высокая, иначе непонятно, внутри какого коридора наши шестьдесят тысяч выглядят разумно.

### После пилота

Органический засев в диаспорных сообществах — готовые списки и посты, три-четыре сообщества в день, на языке сообщества.

Партнёрская работа: пять писем церквям в Лос-Анджелесе, Марселе и Москве, сети AGBU и диаспорным медиа, цель — одно подтверждённое партнёрство.

Сезонный календарь: Мерелоц, Пасха, Вардавар, двадцать четвёртое апреля, Новый год. Подготовка за три недели до каждой даты.

## Регулярное

Понедельничный разбор цифр (оба) — с момента мягкого запуска: продажи, стоимость привлечения по каналам, загрузка бригады, качество отчётов.

HubSpot (Хайк) — настроить поля и воронки по инструкции, минут двадцать кликов. После этого CRM веду я.

Мониторинг kill-критерия. Редакция зафиксирована: точка отсчёта первое сентября, рубеж тридцать первое декабря, порог сорок платящих, в счёт идут только годовые подписки, Զննում не считается. Сверка с Давидом — двенадцатого января, стоит в календаре.

## Решения второго года

Оба за Давидом, обсуждать сейчас нечего, но пусть будут в поле зрения: запуск цифрового QR-мемориала и ценовое решение при переходе на НДС в конце второго года — переносить рост налога в цену или поглощать.

## Календарь ключевых дат

14 августа — файлы от дизайнера. 15 августа — встреча с дизайнером.

16 августа — трудовые документы от юриста.

17 августа — корпоративный номер телефона.

17–19 августа — репетиционные выезды. Критерий готовности: оба отчёта проходят проверку без замечаний.

20 августа — бухгалтер нанят; короткий договор для пилотных клиентов готов.

25 августа — страхование и резерв.

1 сентября — точка отсчёта kill-критерия.

10 сентября — юридический пакет платформы.

Около 20 сентября — готовность платформы, подача сайта в банк.

30 сентября — разбор пилота с Давидом.

Начало октября — ожидаемое включение приёма карт.

31 декабря — рубеж kill-критерия. 12 января — сверка.